## Slide 1: Montage de Projets intégrant l'Égalité entre les Femmes et les Hommes Guide pratique
Version 1.0

## Slide 2: Ce qu’est ce document
Une boîte à outils pour les acteurs de la gestion de projets des OSC francophones
Ce recueil est édité dans le cadre de la formation certifiante en Montage de Projets intégrant l'Égalité entre les Femmes et les Hommes animée par l’Université Senghor.
Il vise à dupliquer les acquis de la formation en ligne en offrant aux apprenant·e·s un support pour l’auto-apprentissage.
Le présent guide constitue par ailleurs pour les participant·e·s un outil de facilitation de la restitution des acquis de la formation auprès des collaborateurs de leurs organisations.
Il complète le Module 3 de l’AQOCI (CQFD) qui a inspiré son élaboration.

## Slide 3: A. ENJEUX
Pour une intégration transversale de la dimension ÉFH dans les projets portés par les OSC francophones.

## Slide 4: Enjeux de l’ÉFH pour les projets
Ce document est une boîte à outils simple d’utilisation et adaptée au contexte du montage de projets humanitaires par les organisations de la société civile.
Le contexte
L’importance de l’égalité entre les femmes et les hommes (ÉFH), dans la lutte contre la pauvreté et pour une justice sociale, a été reconnue depuis plusieurs décennies.
Pourtant, sa prise en considération aux niveaux structurel et organisationnel constitue toujours un défi pour les organismes de coopération internationale (OCI) et exige une volonté politique forte (AQOCI, 2020).
Une intégration transversale de cette dimension ÉFH passe par la disponibilité d’outils dédiés.
L’approche « ÉFH »
L’Égalité entre les Femmes et les Hommes (ÉFH) représente l’égalité de droit, des responsabilités et d’opportunités entre les femmes et les hommes de tout âge.
Cette approche implique que les intérêts, besoins et priorités des femmes et des filles soient reconnus et considérés en fonction de leur diversité.
L’ÉFH est une question de droit humain et un prérequis à l’atteinte des objectifs de développement durable (ONU Femmes, Concepts and Definitions cité par XVIIe Sommet de la Francophonie).

## Slide 5: Enjeux de l’ÉFH pour les projets
L’approche « genre et développement »
L’approche « Genre et développement » a été adoptée à la Conférence de Pékin (1995). Elle consiste à prendre en compte la répartition des rôles et des activités des femmes et des hommes dans chaque contexte et dans chaque société pour tendre vers un équilibre des rapports de pouvoir entre les sexes (RITIMO.ORG).
L’utilisation de cette approche permet de garantir une répartition égale des possibilités, des ressources et des bénéfices entre les différents groupes de la population visée par une intervention (Association Tanmia.ma, 2006).
Les enjeux du genre
Le montage des projets de développement doit prendre en compte le genre car :
les femmes représentent plus de la moitié de la population ;
sans la prise en compte des besoins différenciés des femmes et des hommes, beaucoup de projets sont peu efficaces ;
méconnaître les impacts différenciés des projets sur les femmes et les hommes peut accroître les discriminations qui frappent les femmes.

## Slide 6: Enjeux de l’ÉFH pour les projets
Les outils de l’intégration de l’ÉFH
Le présent document constitue un recueil des principaux outils existants pour assurer une réduction des inégalités de genre et une prise en compte des besoins et priorités des femmes et des hommes dans le montage des projets portés par les OSC francophones.
Au nombre de vingt-cinq (25), les outils présentés dans ce document peuvent être regroupés suivant la phase d’identification du projet et la phase de conception/planification du projet.
Mode d’emploi de cette boîte à outils
Ce document se subdivise en deux grandes parties : la présentation des enjeux de l’ÉFH et la présentation des outils clés.
Chaque outil est présenté sur deux ou trois pages, la première présente une synthèse, les apports et les précautions à prendre avec l’outil. L’intérêt de chaque outil y est aussi exposé.
La deuxième page présente les modalités d’utilisation de chaque outil alors que la troisième page illustre l’outil à travers une représentation visuelle.

## Slide 7: Clarification conceptuelle Adaptée du lexique de la stratégie de la Francophonie pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l’autonomisation des femmes et des filles
Équité entre les femmes et les hommes : les femmes et les hommes de tout âge rencontrent les mêmes opportunités en fonction de leurs besoins et intérêts différenciés. Il est donc nécessaire d’engager un traitement adapté (OMS, Gender, Equity and Human Rights).
Action positive : l’action positive est une mesure nécessaire afin de s’attaquer aux inégalités substantielles conformément à la définition des droits de l’Homme (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Equal Rights Trust, 2017). Il s’agit d’interventions temporaires, ce qui ne veut pas forcément dire à court terme, ciblées sur divers groupes et qui peuvent être motivées par différents critères (OIT, L’égalité au travail: relever les défis, 2007).
Autonomisation (Empowerment) : l’égalité des sexes dans l’économie désigne la pleine et égale jouissance par les femmes et par les hommes de leurs droits et avantages, facilitée par des politiques favorables, l’environnement institutionnel et l’autonomisation économique.
L’autonomisation économique est un pilier de l’égalité des sexes qui désigne la capacité de réussir et de progresser sur le plan économique et le pouvoir de prendre des décisions, et d’y donner suite (ONU Femmes, Understanding and Measuring Women ́s Economic Empowerment, 2011).
Sexe : Caractéristiques physiques et biologiques qui différencient hommes et femmes (ONU Femmes, Glossaire de l’égalité des sexes).

## Slide 8: Clarification conceptuelle Adaptée du lexique de la stratégie de la Francophonie pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l’autonomisation des femmes et des filles
Discrimination : Toute distinction, exclusion ou restriction fondées sur le sexe dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine (Assemblée générale des Nations unies, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, 1979)
Genre : Rôles et responsabilités, dévolus aux hommes et aux femmes, qui sont façonnés au sein de nos familles, de nos sociétés et de nos cultures. Ces notions s’acquièrent par l’apprentissage et peuvent varier au fil du temps et selon les cultures. Les systèmes de différenciation sociale tels que le statut politique, la classe, l’origine ethnique, les handicaps physiques et mentaux, l’âge et plusieurs autres facteurs, modifient les rôles de chaque genre (Unesco, Glossaire).
Leadership : l’aptitude qu’a un individu de diriger d’autres individus en partageant une vision et en insufflant sa mise en œuvre par sa créativité et ses autres qualités personnelles pour les conduire vers le changement et l’innovation (Perspective Monde, 2016).
Stéréotypes sexistes : Généralisations simplistes sur ce qui est attribué ou pas aux hommes et aux femmes. On attribue souvent aux hommes la compétitivité, l’avidité, l’autonomie, l’indépendance, l’esprit de confrontation, etc. Parallèlement, on attribue régulièrement aux femmes l’esprit de coopération, l’instinct maternel, la sollicitude, la facilité de communication, l’esprit de groupe, etc. Le recours aux stéréotypes sexistes permet souvent de justifier des discriminations sexistes. (ONU Femmes, Glossaire de l’égalité des sexes).

## Slide 9: Rappel sur le cycle des projets
Le cycle de gestion de projet représente le processus continu d’un projet, au cours duquel chaque étape conditionne l'étape suivante. Les étapes ne sont pas forcément linéaires.
Il est important de mentionner qu’une démarche participative est conseillée et ce de la planification à l’évaluation du projet.
En effet, avec l’approche ÉFH, le processus s’avère aussi important que la finalité, la participation et la valorisation du rôle des femmes dans le projet pouvant mener à l’accroissement de leur autonomie (AQOCI, 2020).
Cycle du projet
01
Identification
02
Conception
03
Mise en oeuvre
04
Suivi/évaluation
05
Apprentissage

## Slide 10: Cycle des projets
Identification
Enoncé de l'idée initiale associée à une orientation globale et une analyse de situation.
Évaluation
Bilans réguliers et/ou ponctuels pour
apprécier et mesurer l'atteinte des objectifs et faire des recommandations.
Conception et formulation
Élaboration détaillée et rédaction du projet prenant en compte les aspects techniques et opérationnels, la faisabilité sociale et économique, y compris le contexte institutionnel et environnemental ; recherche de financement.
Suivi
Vérification régulière et continue de la progression du projet afin d’apporter des corrections si nécessaire.
Mise en œuvre
Lancement et conduite des
activités prévues visant des
résultats précis.
Apprentissage
Tirer des leçons
de l’expérience

## Slide 11: Liste des outils présentés dans ce document
Outils d’identification du projet (analyse des besoins)
Arbre à problèmes
Arbre à objectifs
Analyse de genre
Analyse des parties prenantes
Le diagramme de venn
La théorie de trois rôles
Le profil d'activités
L’horloge des activités journalières
Le calendrier saisonnier
La carte sociale
Profil d’accès et de contrôle
L’empowerment et les 5 domaines
L’analyse socio-économique selon le genre (ASEG)
Les besoins pratiques et intérêts stratégiques
Liste de contrôle « analyse du contexte »
Outils de formulation du projet
ADAPTer et AGIR
Théorie de changement
Logique d'intervention du projet
La matrice des priorités
Indicateurs sensibles au genre
Budgétisation sensible au genre (BSG)
Marqueur genre
Analyse des risques
Liste de contrôle pour l'intégration de la perspective genre dans la « conception des projets »
Liste de vérification (check-list) pour l'intégration de la perspective genre dans les projets

## Slide 12: B. IDENTIFICATION DU PROJET
Pour une prise en compte des besoins et priorités des femmes et des hommes dans les projets des OSC.

## Slide 13: Arbre à problèmes
En résumé
L’arbre à problème est un outil qui permet de schématiser une situation problématique pour mieux l’analyser. Cette analyse met en lumière le problème central, ses effets et causes premières.
Des causes et conséquences identifiées émerge la compréhension pour une élaboration des objectifs et actions à mettre en œuvre pour améliorer la situation.
Avantages & précautions à prendre
Lors de l'élaboration d'un arbre à problèmes, il est important de commencer le processus par l'identification du « problème central » qui peut être identifié soit par un processus ouvert de remue- méninges avec les parties prenantes, soit par une pré-identification basée sur une analyse préliminaire des informations existantes.
Pourquoi l’utiliser ?
Cet outil méthodologique permet de hiérarchiser les besoins, de schématiser la complexité des problèmes, leurs causes et leurs conséquences , de formaliser les différentes perceptions tout en identifiant les liens existants entre les problèmes.
Ainsi, il aide à la préparation d'objectifs et de stratégies diversifiées pour répondre aux situations identifiées. Il ouvre une piste pour l'arbre à objectifs.

## Slide 14: Arbre à problèmes
Pour aller aller loin
http://www.gestionorienteeverslimpact.org/tool/arbre-à-problèmes-et-arbre-des-objectifs
Comment l’utiliser ?
Le principe est de réfléchir aux relations de causes à effet entre les différents facteurs liés aux problèmes identifiés. En partant du problème énoncé, l’enchaînement des causes est présenté sous la forme de racines, et celui des conséquences de branches.
La procédure consiste à :
(i) énoncer avec précision le problème central qui représente la base du tronc de l’arbre, après une réflexion sur les problèmes majeurs identifiés.
(ii) déterminer les causes principales et secondaires du problème central sur la base de données existantes ou sur des observations directes (ces causes constituent les racines de l'arbre).
(iii) définir les conséquences du problème central qui représentent les branches de l'arbre et leurs effets secondaires en constituent les ramifications.
L’identification des causes et des conséquences facilite la formulation de propositions de solutions pertinentes.
L’arbre à problèmes offre notamment un cadre pour définir la stratégie du projet à concevoir.

## Slide 15: Arbre à problèmes
Illustration
Problème central
Effet
Causes et origines des problèmes
Effet
Effet
Effet
Effet
Effet

## Slide 16: Arbre à objectifs
Arbre à problèmes d’un projet de construction de latrines
Problème de démarrage (central) : Les membres de la collectivité dans la rivière Delta contribuent à la mauvaise qualité de l'eau de la rivière en raison de pratiques non hygiéniques comme le déversement de déchets fécaux dans la rivière.
Effet direct : incidence plus élevée des maladies d'origine hydrique dans la
collectivité.
Effet direct : l'écosystème est affecté par la baisse de la qualité de l'eau de la rivière.
Cause: La communauté n'est pas consciente des dangers de déverser ses déchets dans la rivière.
Cause: Il n'y a pas d'accès à des latrines
de qualité à Delta River..
Cause : La mauvaise infrastructure des maisons empêche l'installation de systèmes d'égouts dans les ménages.
Sur le plan culturel, la
collectivité a toujours
compté sur le fleuve pour
toutes sortes de raisons, y
compris l'élimination des
déchets..
La collectivité n'est pas
consciente que le déversement de déchets dans la rivière contribue à la pollution et à la prévalence des maladies à Delta River.
Les latrines disponibles sont trop éloignées pour la plupart des ménages.
Les latrines disponibles à la périphérie de la communauté sont en mauvais état et n'ont pas été entretenues.
La collectivité n'a pas les fonds nécessaires pour rénover les logements afin d'y installer des réseaux d'égouts.

## Slide 17: Arbre à objectifs
En résumé
L'arbre à objectifs est le miroir de l'arbre à problèmes - où chaque énoncé de l'arbre à problèmes est transformé en une déclaration objective positive. Alors que l'arbre à problèmes affiche les relations de cause à effet, l'arbre à objectifs montre les relations de moyens pour atteindre un objectif.
Pourquoi l’utiliser ?
Cet outil fait suite à l’élaboration de l’arbre à problèmes et permet de commencer à identifier les interventions potentielles qui pourraient avoir lieu pour "réparer" le problème, les effets et les causes dans l'arbre à problèmes dépendamment des contextes sociaux et environnementaux.
Il fixe un cadre précis pour l’exécution d’un projet.
Avantages & précautions à prendre
Il facilite la compréhension et la coordination du projet et ses implications, simplifie le suivi du projet et donne du sens au travail à mener.
Toutefois il est difficile pour une équipe de se mettre d’accord sur une hiérarchie partagée : confusion entre buts et moyens.

## Slide 18: Arbre à objectifs
Pour aller aller loin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
Comment l’utiliser ?
Pour l’élaboration de l’arbre des objectifs, les étapes suivantes sont suivies :
(i) remplacer le problème central par l’objectif général (mettre le problème central à la forme positive ;
(ii) transformer les causes par les activités à mettre en place pour atteindre l’objectif défini ;
(iii) transformer les conséquences par les résultats attendus du projet.
Cet outil basé sur l’approche de l’arbre à problèmes fait apparaître les différentes possibilités de stratégies et de chemins pour améliorer la situation non désirée.
Il s’agit pour les équipes en charge du montage du projet de choisir la stratégie d’intervention la plus réaliste dépendamment des contraintes techniques, institutionnelles, socio-culturelles, économiques, environnementales, ...
Cela se justifie par l’incapacité du projet à être efficace en intervenant sur tous les champs. il faut se délimiter les actions à un facteur qui permettra de maîtriser les causes du problème.

## Slide 19: Arbre à objectifs
Illustration
Objectif général
Activités à mettre en oeuvre
Résultats attendus

## Slide 20: Arbre à objectifs
Arbre à objectifs d’un projet de construction de latrines
Amélioration de l'accès aux installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène et amélioration des connaissances sur les meilleures pratiques en matière de normes d'hygiène..
Réduction de l'incidence des maladies d'origine hydrique dans la communauté.
Amélioration de l'écosystème de l'eau de rivière.
Sensibilisation accrue aux dangers du déversement de leurs déchets dans la rivière.
Cause: Il n'y a pas d'accès à des latrines de qualité à Delta River.
Cause : La mauvaise infrastructure des maisons empêche l'installation de systèmes d'égouts dans les ménages.
La Communauté est consciente des effets négatifs sur la santé et le bien-être en utilisant la rivière pour l'élimination des déchets.
La Communauté est consciente des répercussions environnementales du déversement des déchets dans la rivière.
Les latrines sont construites à proximité des ménages.
La qualité des latrines est améliorée pour répondre aux normes internationales du secteur EAH.
Des fonds sont collectés et alloués pour améliorer l'infrastructure des maisons afin de faire fonctionner les réseaux d'égouts.

## Slide 21: Analyse de genre
En résumé
L’analyse de genre est un outil utilisé pour identifier, comprendre et expliquer les rôles des femmes et des hommes, leurs besoins spécifiques, et les relations qui les unissent. Elle permet également de déceler les inégalités de pouvoir dans la prise de décisions, ainsi que l'accès et le contrôle des ressources dans les ménages, la communauté, et différents secteurs.
Pourquoi l’utiliser ?
« L’analyse de genre » met en lumière les disparités existantes entre les femmes, les hommes et les personnes ayant d’autres identités de genre, et selon les contextes.
Elle permet au projet d’identifier et d’adresser les véritables problèmes de développement des bénéficiaires et les résultats escomptés par ces personnes, leurs réels besoins.
Avantages & précautions à prendre
L’analyse de genre est indispensable pour la conception d’un projet intégrant l’ÉFH. Elle permet de définir une stratégie de genre adaptée aux contraintes et opportunités du contexte local et des objectifs du projet traité.
Pour être efficace, cette analyse ne peut pas se faire sans une réelle participation des femmes, aux côtés des hommes.

## Slide 22: Analyse de genre
Le cadre de l’analyse
Selon l’agence de coopération suisse, l’intégration du genre et plus spécifiquement l’égalité entre les sexes peut être examinée selon quatre prismes d’analyse : 1. Rôles et répartition du travail, 2. Accès aux ressources et aux services, et contrôle sur ces derniers, 3. Participation, voix et prise de décision et 4. Besoins et intérêts des femmes et des hommes. Ce cadre permet d’évaluer les :
relations entre les sexes ;
inégalités entre les sexes ;
obstacles et possibilités liés au genre.
Rôles et
répartition du travail
Besoins et intérêts des femmes et des hommes
Participation, voix et prise de décision
Accès aux ressources et aux services et contrôle sur ces derniers
D’autres cadres d’analyse de genre ont été développés et structurés de la même façon, mais les intitulés et le regroupement du contenu des prismes peuvent varier. Voici quelques exemples : JHPIEGO (2016), Agence canadienne de développement international (2007) ; Agence danoise de développement international (2008).

## Slide 23: Analyse de genre
Le cadre de l’analyse
La boîte à outils d'analyse de genre JHPIEGO (2016) représente un “moyen de systématiser les informations sur les différences entre les sexes dans différents domaines de la vie sociale, et d’examiner la manière dont ces différences affectent la vie et la santé des hommes, des femmes, des garçons et des filles” afin de déterminer pour chaque société comment est distribué le POUVOIR.
La manière dont les relations de genre affectent l’accès aux ressources nécessaires pour qu’une personne soit un membre productif de la société.
Accès aux actifs
il imprègne tous les domaines et détermine qui possède, qui peut acquérir et qui peut
utiliser des actifs, et qui peut prendre des décisions sur son corps et sur ses enfants.
Pouvoir et prise de décision
Les droits formels et informels des hommes et des femmes, et la façon dont ils sont touchés différemment par les politiques et les règles régissant les institutions.
Institutions, lois et politiques
Les normes influençant le comportement des hommes et des femmes influent aussi sur le type d’activités auxquels ils participent, ainsi que leurs rôles et leurs responsabilités.
Pratiques et participation
Pour aller aller loin
https://gender.jhpiego.org/analysistoolkit/
https://gender.jhpiego.org/docs/Jhpiego-Gender-Analysis-Toolkit-for-Health-Systems-french.pdf
https://fabo.org/pluginfile.php/55349/mod_resource/content/4/Gender%20Analysis_DDC_French_2018.pdf
Elles proviennent des normes ou des croyances culturelles sur ce que signifie le fait d’être un homme ou une femme dans une société spécifique.
Croyances et perceptions

## Slide 24: Analyse de genre
Comment l’utiliser ?
La réalisation d’une analyse de genre dans le cadre d’un projet de développement nécessite le recours à un large éventail de questions et se fonde sur différents outils et concepts.
Il n’existe pas de canevas universel, et l’accent peut être placé sur différents aspects du genre, en fonction de l’objectif visé par l’action et dépendamment des partenaires.
Ci-dessous un méthode d’analyse en trois étapes suivant le modèle de l’agence de coopération Suisse.
(i) Examen préalable et planification : l’analyse doit commencer par la délimitation précise du groupe cible et du périmètre de l’action. Les femmes et les hommes ne sont pas tous pareils (âge, appartenance ethnique, classe sociale, religion, handicap, orientation sexuelle, etc.).
(ii) Collecte et analyse des données : les données primaires doivent être recherchées (données quantitatives avec des enquêtes et celles qualitatives avec des entretiens). Le recours aux approches participatives est recommandée. Les données secondaires sont disponibles et utiles (études, statistiques ou de stratégies, rapports).
(iii) Intégration de nouveaux résultats dans la conception du projet et le cadre de résultats : il est important d’élaborer des stratégies, de déterminer comment assurer le suivi en matière genre et comment en rendre compte, d’intégrer une perspective des droits des femmes et des droits de l’homme dans l’élaboration d’actions et de stratégies à long terme pour réaliser l’égalité des sexes. Il faut aussi circonscrire les besoins en matière de renforcement des capacités et mettre en place un dialogue de haut niveau pour viser un changement de plus grande envergure.

## Slide 25: Analyse de genre
Intégration de nouveaux résultats dans la conception du projet et le cadre de résultats
Quelles sont les enjeux et les inégalités identifiés dans le cadre de l’analyse de genre ?
Sur la base de ces constatations, quels sont les changements et les objectifs que je cherche à atteindre grâce au projet ?
Comment intégrer ces objectifs dans la conception du projet et le cadre de résultats ? (au niveau des produits, des réalisations et des impacts ?)
Examen préalable et planification
Que dois-je savoir pour m’assurer que l’action prévue profite à la fois aux femmes et aux hommes et favorise l’égalité des sexes ?
Quels sont les groupes cibles ?
Les groupes cibles sont-ils les femmes et les hommes ou dois-je intégrer d’autres catégories sociales ?
Collecte et analyse des données
Dois-je collecter des données (données primaires) ou puis-je me fier aux informations et statistiques existantes (données secondaires) ? Me faut-il le soutien d’un expert local externe ?
Puis-je intégrer les questions de genre dans d’autres analyses ou évaluations effectuées dans le cadre du programme, ou dois-je effectuer une analyse de genre distincte ?
Quelles sont les données et informations nécessaires pour répondre aux exigences du système de suivi et de reporting de la DDC (indicateurs de référence relatifs au genre) ?
01
03
02
Exemples de questions fondamentales que doit se poser le spécialiste en charge du montage de projet.

## Slide 26: Analyse de genre
Illustration proposée par FABO.ORG : Projet de production de la vanille en Ouganda
L'étude de cas de la production de vanille est un exemple de ce qui peut mal tourner si une analyse de genre n'est pas incluse dans l'analyse contextuelle de votre projet de développement.
Ce projet de développement voulait augmenter la génération de revenus grâce à la production de vanille.
Cependant, après que les gens ont reçu une formation agricole dans la production de vanille, la production de vanille a chuté après trois ans.
Qu'est ce que s'est mal passé ? Cliquez ici pour en savoir plus.
Illustration proposée par Céline BARDET, Consultante genre et analyste
Dans le cadre du : « PROGRAMME D’APPUI SANTÉ AU SUD KIVU, PASS SK PHASE IV GIZ DDC », il a été mené un diagnostic genre contextuel avec un focus sur la mise en œuvre du programme PASS SK en indiquant une liste d’actions permettant de mieux répondre aux besoins liés à l’égalité du genre . Voir le rapport de recherche.
Illustration proposée par AIDA, MJPI et Kafo
Dans le cadre du projet : « Amélioration de la sécurité alimentaire et des inégalités de genre dans la banda transfrontalière entre Guinée-Bissau et Sénégal à travers de la création d’un réseau de jardins maraîchers gérés et contrôlés pour des femmes », une étude a été consacrée à la dimension du genre afin d’approfondir les connaissances sur les relations de genre dans les communautés intéressées. Voir le rapport de recherche.

## Slide 27: Analyse des parties prenantes
En résumé
Cette analyse est indispensable car les parties prenantes peuvent faire progresser ou ralentir les projets qui les concernent. Elle doit être réalisée au début du projet pour que tous les risques et actions requises puissent être inclus dans le plan du projet. Elle est étroitement liée avec la gestion du changement et la gestion des risques.
Pourquoi l’utiliser ?
Des parties prenantes bien impliquées renforcent les résultats des projets de développement.
Pendant la phase de la l’identification du projet et de l’analyse des besoins, elle aide à déterminer dans quelle direction les efforts doivent être renforcés.
Avantages & précautions à prendre
Une analyse exhaustive des parties prenantes permet d’assurer leur engagement tout au long de l’intervention. Elle doit être menée et actualisée tout au long de la vie du projet. Des parties prenantes négligées ou mal comprises, ou dont les intérêts sont exclus, peuvent entraîner des résultats indésirables et non prévus.

## Slide 28: Analyse des parties prenantes
Comment l’utiliser ?
Les équipes en charge du montage de projets doivent
comprendre la réalité et la complexité des intérêts et des relations des acteurs impliqués, associés, concernés ou devant être impactés par l’intervention ;
évaluer et prévoir les impacts (positifs et négatifs) du projet sur tous les groupes de parties prenantes ;
et concevoir et mettre en œuvre des plans de mobilisation qui encouragent la participation au projet et une bonne communication.
Le processus d'un système performant de gestion des parties prenantes comprend :
Identification des parties prenantes (phase identification et définition) ;
Analyse des parties prenantes (phase identification et définition) ;
Engagement des parties prenantes (phase de montage) ;
Communications avec les intervenants (planification de projet) ;
Révision et analyse (en continu).
Pour aller aller loin
https://www.eval.fr/methodes-et-outils/cadrelogique/analyse-des-parties-prenantes/

## Slide 29: Analyse des parties prenantes
Quelques catégories
Catégories parties prenantes | Description et exemples
Utilisateurs | Les personnes qui bénéficieront directement des produits et/ou services du projet.
Gouvernance | Les personnes ou groupes de personnes concernés par la manière dont les éléments du projet sont gérés. Par exemple, cette catégorie peut inclure les sous-groupes suivants : • Comité de Projet, groupe de pilotage, ou commanditaire qui gère le cadre de gouvernance du projet; • Les auditeurs et les régulateurs qui établissent les exigences de conformité et le contexte réglementaire du projet; • Les donateurs (individus et organisations), ONG internationales, qui financent le projet. Ces donateurs peuvent être externes (lorsque le financement provient d’une organisation donatrice) ou internes (lorsque le projet est financé par des fonds internes).
Fournisseurs | Les personnes qui participent activement au travail du projet. Les gestionnaires, les membres de l'équipe, les organisations de mise en œuvre, les entrepreneurs et les fournisseurs entrent dans cette catégorie.
Influenceurs | Les personnes qui ont le pouvoir d’orienter la direction (positivement ou négativement) du projet. A titre d’exemples, des médias locaux, des membres du gouvernement, des intérêts économiques ou des leaders de la communauté.
Dépendants | Les dépendants sont les personnes/structures qui veulent quelque chose du projet qui est autre que le produit ou le service final planifié (l'un des livrables du projet).
Soutien | Groupes responsables de la prise en charge du produit ou du service une fois le projet terminé.

## Slide 30: Analyse des parties prenantes
Canevas matrice d’analyse
Description des parties prenantes | Catégorie de partie prenante | Intérêt pour le projet | Pouvoir et influence | Relation

## Slide 31: Analyse des parties prenantes
Matrice de positionnement des parties prenantes
Élevée
Élevée
Faible
Influence
Importance
A
C
B
D

## Slide 32: Analyse des parties prenantes
Type de parties prenantes suivant le positionnement dans la matrice Importance - Intérêt
Case A - Des initiatives spéciales seront nécessaires si l'on veut protéger leurs intérêts.
Case B – Ici se trouvent les partenaires clés du projet
Case C – Ces acteurs pourront être une source de conflit et devront faire l'objet d'un suivi attentif.
Case D - Les acteurs qui se trouvent ici sont d’une faible priorité.
Stratégies à envisager à l’endroit de chaque PP
Les PP positionnées dans les catégories A, B, et C sont des acteurs clés dans votre projet. Il convient alors d’adopter des stratégies de gestions spécifiques et de faire le suivi de la réalisation de leurs intérêts et bénéfices. Cela implique également l’identification des risques et hypothèses pour une meilleure coopération avec eux.

## Slide 33: Analyse des parties prenantes
• Organisations de femmes
• Structures de promotion de l’entreprenariat
• Fondations
• Partenaires techniques et financiers
• Bénéficiaires
• Organisation de jeunes
• Leaders religieux
• Municipalité (ANC)
• Syndicats ministères de tutelle
• Direction de tutelle
• Gouvernement : Directions des ministères sectoriels
• Les familles (Parents)
• Structures de santé privées
• Collèges d’enseignement
• Structures de santé publiques
• Centre de Formation Artisanale (CFA)
• OSC de promotion de SR et genre
• Universités
• Instituts de recherche
Illustration : matrice de positionnement des parties prenantes, Projet de promotion de la Santé et des Droits Sexuels et Reproductifs au Bénin, ONG ABMS-ABPF-CARE Bénin/Togo
Élevée
Élevée
Faible
Influence
Importance

## Slide 34: Le diagramme de venn
En résumé
Le diagramme de Venn communément appelé diagramme logique est un diagramme basé sur la théorie des ensembles. Par des cercles ou d'autres formes entrecroisées, il illustre le rôle des acteurs au sein d’un territoire et leurs interactions.
De repérer si des acteurs sont absents alors qu’ils auraient un rôle à jouer (organisations féminines, coopératives...),
De voir si le groupe est satisfait ou non de l’action de tel ou tel acteur,
De discuter des changements possibles (implication plus importante de tel ou tel acteur, résolution d’un conflit entre certains acteurs...).
Avantages & précautions à prendre
Selon l’association Tanmia.ma (2006), dans le cadre du montage de projets, il permet :
De mettre au clair les acteurs ayant une influence sur la prise de décision (hommes, femmes, associations...),
D’identifier les conflits potentiels entre les différents groupes,

## Slide 35: Le diagramme de venn
Comment l’utiliser ?
L’animateur/trice invite les participants à lister les acteurs (internes ou externes au territoire / quartier) qu’ils estiment être importants par rapport à la problématique traité.
Les participant.e.s discutent le degré d’importance de chacun de ces acteurs et font le choix, en fonction de leur point de vue, d’un cercle de couleur (petit, moyen ou grand) censé représenter ce degré d’importance. Le nom de chaque acteur est indiqué sur le cercle. La taille du cercle indique alors le poids de l’acteur dans la communauté.
Les participants indiquent les groupements, associations, institutions qui travaillent ensemble ou encore ceux ayant des membres dans plusieurs de ces entités. Tous les cercles sont placés à l’intérieur d’un grand cercle qui représente le territoire (quartier) selon les critères suivants :
  Cercles séparés = pas de contact entre les entités ;
  Cercles se touchant = échange d’informations entre les entités ;
  Cercles légèrement superposés = légère coopération ;
  Cercles complètement superposés = forte coopération.

## Slide 36: Le diagramme de venn
La détermination des rapports existants entre les parties prenantes, les institutions locales et celles situées à des niveaux intermédiaires et macro, permet de définir des stratégies d’engagement de ces derniers dans le projet.
Pour les PP représentées par des cercles séparés (pas de contact entre eux), il est important de définir les modalités d’implication dans le projet en veillant aux raisons initiales d’inexistence de liens entre eux.
Pour les PP représentées par des cercles se touchant (échange d’informations entre les entités), il reste utile de déterminer la nature des informations échangées ainsi que la finalité de cette coopération. Cela permettra de définir les axes de collaboration avec ces entités dans le cadre du projet en montage.
Pour les PP représentées par des cercles légèrement superposés (légère coopération) et celles représentées par des cercles complètement superposés (forte coopération), il est aussi important de déterminer la nature de la coopération pour délimiter l’implication de ces entités dans le projet.
Par ailleurs, cet exercice met en évidence les perceptions locales concernant l'importance et l'influence relatives des institutions locales par rapport aux institutions externes. Cela démontre s'il est nécessaire de créer de nouvelles entités ou synergies dans une communauté s'il n’en existe pas déjà.
Enfin, le diagramme complété doit servir à orienter les discussions en analysant les forces et les faiblesses des diverses institutions et leurs contributions (ou contraintes) au développement de la communauté.

## Slide 37: Le diagramme de venn
Illustration du positionnement des parties prenantes, Projet de soutien à la filière “pêche locale”, par Olivier Farcy
Diagramme de Diagramme de Venn sur les relations des parties prenantes du point de vue des familles de pêcheurs
Analyse :
L'industrie X est très puissante mais isolée. L'APE est isolée et étroitement alignée sur les intérêts de l'industrie. Les coopératives de pêche représentent les intérêts des pêcheurs et sont en étroite relation avec les détaillants.
Le ministère de la Pêche n'a guère de poids.
Coopératives de pêche
Détaillants poissons
Ménages des villes - consommateurs
Agence de Protection de l'Environnement (APE)
Ministère de la Pêche
Services de santé et d'hygiène du gouvernement local
Industrie X
Familles de pêcheurs
http://www.ofarcy.net/outils.php?id=59&p1=50&p2=51

## Slide 38: La théorie de trois rôles
En résumé
Il s’agit d’un outil permettant de définir le profil des activités menées respectivement par les hommes et les femmes dans une société donnée. Elle vise à (r)établir un certain équilibre entre l’accès aux ressources et les activités trop souvent inégalement répartis entre les genres dans une société.
Pourquoi l’utiliser ?
Étant admis que les rôles des hommes et femmes ne sont pas toujours les mêmes, ni ne revêtent des valeurs identiques, la facilité de l’accès aux ressources pour les exercer diffère donc d’un genre à un autre. A ce titre, l’utilisation de la théorie des trois rôles dans le cadre de projets intégrant l’ÉFH favorise l’identification des ressources clés au travers desquels cette égalité peut effectivement être atteinte.
Avantages & précautions à prendre
Donne un aperçu global des rôles alloués aux hommes et femmes dans une société
Facilite l’étude de l’accès au ressource en fonction du genre
Les rôles attribués aux hommes et femmes varient selon la société, l’âge ou l’époque. Les résultats ne sont donc pas figés dans la pierre!

## Slide 39: La théorie de trois rôles
Comment l’utiliser ?
Selon cette théorie, les rôles exercés par les hommes et les femmes dans une société sont les suivants:
Le rôle Reproductif, le plus souvent attribué aux femmes et qui comprend la mise au monde de la génération future, l’entretien du foyer, l’éducation des enfants ou encore l’apport de soins aux personnes âgées.
Le rôle Productif, revenant généralement à l’homme. Il renvoie à l’exercice d’un travail ou d’une activité génératrice de revenu en vue de répondre aux besoin de la société en général et de la famille en particulier
Le rôle Social/Communautaire renvoyant au maintien de la cohésion dans la société. Il peut être assumé aussi bien par des personnes que par des groupements de personnes ou encore par les pouvoirs publics comme c’est très souvent le cas
Pour aller aller loin
https://www.cairn.info/critiques-du-savoir-sociologique--9782130453413-page-87.htm

## Slide 40: La théorie de trois rôles
Illustration
AVANT PROJET APRÈS PROJET
Rôle reproductif Rôle reproductif
Rôle productif Rôle productif
Rôle social Rôle social
Rôle reproductif Rôle reproductif
Rôle productif Rôle productif
Rôle social Rôle social

## Slide 41: Le profil d'activités
En résumé
Complémentaire à la théorie des trois rôles, il s’agit d’un outil d’identification et d’analyse des différentes activités effectuées par les femmes et les hommes en vue de mieux adapter les actions lors de la formulation et la mise en œuvre d’un projet.
Pourquoi l’utiliser ?
Il est utile pour faire un travail d’identification des différentes activités impliquant les hommes et les femmes, leurs besoins en ressources, leurs temps et lieu de travail, etc. C’est un moyen de prise en compte des différentes préoccupations des bénéficiaires dans les activités de projet.
Avantages & précautions à prendre
Il permet de relever les différents aspects qui caractérisent les activités d’hommes et de femmes. La meilleure façon de constater les contraintes et de pouvoir mener des actions de développement plus propice au contexte.

## Slide 42: Le profil d'activités
Comment l’utiliser ?
Le profil d’activité se construit sur la base d’un tableau suivant les deux étapes suivantes :
Lister l’ensemble des activités faites par les hommes et les femmes à travers une enquête approfondie.
Et compléter le tableau élaboré suivant les réponses aux questions suivantes
Qui fait quoi / telle activité ?
Quand ?
Où ?
Pendant combien de temps ?
En utilisant quelles ressources ?
Pour aller aller loin
Association Tanmia.ma, l’Organisation Non Gouvernementale Coopération International Sud –Sud, Guide pour l’intégration du genre dans les projets de développement, septembre 2006, Volume 2,PDF

## Slide 43: Le profil d'activités
Illustration
Activités | Qui ? | Où ? | Quand ? / Pour combien de temps ? | Ressources utilisées
Reproductives |  |  |  | 
A1 – Soin des enfants |  |  |  | 
A2 - |  |  |  | 
Productives |  |  |  | 
A3 - Irrigation |  |  |  | 
A4 |  |  |  | 
De collectivité |  |  |  | 
A6 |  |  |  | 
A7 |  |  |  | 

## Slide 44: L’horloge des activités journalières
En résumé
L’horloge des activités journalières décrit les activités et la charge de travail des différents groupes de personnes dans une communauté (hommes/femmes, riches/pauvres, jeunes/vieux) sur une période de 24h.
Pourquoi l’utiliser ?
Cet outil permet de faire une comparaison et de mettre en évidence les différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les activités menées et les temps libres ou occupés.
Avantages & précautions à prendre
L’avantage de l’horloge des activités est qu’elle permet d’identifier les disponibilités des membres d’une communauté pour participer aux activités d’un projet/programme. Il illustre les possibilités de développement de nouvelles activités (activités génératrices de revenus...).

## Slide 45: L’horloge des activités journalières
Comment l’utiliser ?
Pour utiliser cet outil, des groupes séparés d’hommes et femmes sont formés et l'équipe projet demande aux participant.e.s d’indiquer les différentes occupations de la journée sur une horloge graduée.
Chaque groupe produit son horloge et montre les activités réalisées aux différents moments de la journée et la durée de chaque tâche.
Les deux horloges, représentant les activités journalières des femmes et des hommes respectivement, peuvent être comparées et analysées.
Pour aller aller loin
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2014/04/FAITguide_genre_pratique.pdf

## Slide 46: L’horloge des activités journalières
Illustration

## Slide 47: Le calendrier saisonnier
En résumé
Le calendrier saisonnier est un outil qui permet d’analyser les différents changements liés aux moyens d'existence s’opérant aux différentes saisons de l’année.
Pourquoi l’utiliser ?
Il permet de prendre des mesures adéquates et adaptées en ayant connaissance des : ressources disponibles, les produits mieux consommés, les services très sollicités dépendamment de la saison.
Par exemple : Produire une quantité importante de glace pendant l’hiver serait ne pas tenir compte de l’aspect saisonnier.
Avantages & précautions à prendre
Cet outil prend en compte le variable saisonnier afin de déterminer le bon moment pour mener des activités sur le terrain auprès des hommes et/ou des femmes. Sa conception suppose une maîtrise du contexte géographique, culturelle et sociale.

## Slide 48: Le calendrier saisonnier
Comment l’utiliser ?
L’atelier est mis en route par un brainstorming sur les activités menées par les participant.e.s sur une année complète (les revenus au cours de l’année par exemple) en séparant les hommes et les femmes ;
Les réponses sont schématisées par un calendrier sur une ligne horizontale divisé en mois ou en saison selon le contexte ;
Le calendrier est approfondi avec des questions plus spécifiques (pourquoi avez-vous beaucoup de revenus durant les mois de juillet – août - septembre ? Est-ce que votre mari gagne aussi d’importants revenus à cette période ?...) en faisant ressortir un calendrier pour chaque thème abordé.
Les participant.e.s remplissent relativement les cases correspondant aux mois (ou saisons) par des couleurs ou symboles pour présenter la disponibilité, l'intensité, l’abondance…
Pour aller aller loin
Calendriers saisonniers (MARP-ASEG) | Wageningen Portals (gestionorienteeverslimpact.org)

## Slide 49: Le calendrier saisonnier
Illustration
Calendriers saisonniers illustrant l'absentéisme et les dépenses liées à la consommation entre les hommes et les femmes aux Comores.
Thème 1 : l'absentéisme (on peut constater un taux d'absentéisme élevé la période allant de juillet à décembre, période de festivités. Le degré d'absentéisme est exponentiellement constaté chez les femmes cela s’explique par la place importante qu’occupe la femme dans l’organisation et les préparatifs culinaires.
Chez l’homme l'absentéisme est relativement moindre car les activités sont généralement le soir.
Thème 2 : Les dépenses liées à la consommation chez les femmes sont intensifiées dans la période allant de juin-juillet caractérisée par l’arrivée de la diaspora et les festivités. De l’achat des habits de fête, les tontines.
Chez l’homme on peut constater que les dépenses sont élevées en début d’année cela peut s’expliquer par les dépenses liées à l’achat des fournitures scolaires, frais d’inscription universitaire des proches…

## Slide 50: La carte sociale
En résumé
La carte sociale est un outil qui permet de créer une image qui rassemble un ensemble d’informations sur un ou des groupes sociaux parties (villages, quartiers, etc.) prenantes à un projet donné. Elle ne se limite pas à une cartographie des acteurs, mais cherche aussi à décrire leur environnement et leurs biens et comment ils interagissent.
Pourquoi l’utiliser ?
Il s’agit d’amorcer les échanges, d’explorer et de réfléchir collectivement sur les acteurs directs et indirects au projet et d’identifier les liens entretenus par ces acteurs pour aboutir à une analyse des enjeux liés au projet. C’est un moyen pour établir le dialogue entre les acteurs.
Avantages & précautions à prendre
Outil interactif, elle permet d’identifier et de mobiliser toutes les parties prenantes. C’est un outil d’aide à la décision et d’anticipation aux impacts d’un projet. C’est pourquoi il doit être élaboré avec les communautés bénéficiaires.

## Slide 51: La carte sociale
Comment l’utiliser ?
L’élaboration de cette carte se fait sous forme d’atelier en trois (3) étapes coordonnée par un animateur :
Sur une feuille, un point de départ de la zone d’étude, facilement identifiable par tous (l’école du quartier, l’hôpital...) est indiqué par l’animateur/animatrice.
Sur la base des indications du groupe de participant.e.s, la carte est complétée, le groupe peut à cette étape dessiner lui-même toute caractéristique jugée importante dans le le milieu et suivant la problématique spécifique éventuellement abordée par le projet.
Et en dernière partie, la carte devra être analysée en se posant des questions sur les ressources naturelles, comment elle sont gérées, comment rassembler les acteurs, lesquels sont plus faciles d’accès, les endroits accessibles aux femmes, aux enfants etc.
Pour aller aller loin
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2014/04/FAITguide_genre_pratique.pdf

## Slide 52: La carte sociale
Illustration
Un exemple de carte sociale proposé par l’Association Tanmia.ma.

## Slide 53: Profil d’accès et de contrôle
En résumé
Complémentaire au profil d'activités, cet outil est utilisé pour recenser les différentes ressources utilisées pour mener à bien les tâches identifiées dans le profil d’activités d’un projet. Il indique qui a accès aux ressources et qui en contrôle l’utilisation.
Pourquoi l’utiliser ?
Pour évaluer comment les ressources des projets sont gérées par les femmes et les hommes.
Pour analyser l’amélioration de l’accès pour les deux genres en matière d’éducation, de santé, de définition des politiques, de ressources technologiques, d’épanouissement spirituel.
Pour déterminer si l’égalité et l’équité entre les genres augmente dans la communauté.
Avantages & précautions à prendre
Il permet de faire un diagnostic efficace pour s’assurer que les bénéficiaires pourront jouir des produits du projet. Pour une analyse plus fine, il est utile de définir dans les différents tableaux des sous-catégories de groupes sociaux (fille en âge scolaire, jeunes femmes célibataires, femmes mariées, femmes adultes, femmes âgées, garçon en âge scolaire, jeune homme, hommes mariés...).

## Slide 54: Profil d’accès et de contrôle
Comment l’utiliser ?
L’établissement du profil d’accès et de contrôle se fait en trois grandes étapes :
énumérer l’ensemble des ressources nécessaire à leur vie et aux diverses activités quotidiennes des bénéficiaires comme identifié dans le profil d’activités, que ce soit des ressources techniques ou financières ;
faire la cartographie des personnes ayant accès et contrôlant ces ressources à travers un tableau ;
approfondir la réflexion en déterminant les explications qui sous tendent avec la répartition des ressources avec la question “pourquoi ?”.
Si l’on travaille avec un groupe de personnes analphabètes, on peut réaliser le même exercice en utilisant des symboles représentant l’homme, la femme et les différentes ressources / bénéfices (Association Tanmia.ma, 2006).

## Slide 55: Profil d’accès et de contrôle
Illustration : exemple d’un quartier de la Province de Chefchaouen (Maroc)
 | Qui a accès ? |  | Qui gère ? | 
 | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes
Ressources Terres Equipements Main d’oeuvre Argent comptant | X X X | X X X X |  | X X X X
Bénéfices Revenu externe Possession de bien Besoins essentiels Santé Education | X X X X X | X X X X X | X X X | X X X X

## Slide 56: L’empowerment et les 5 domaines
En résumé
L’empowerment est un outil permettant d'évaluer le degré d'égalité et d’évolution entre les hommes et les femmes dans un mouvement, une organisation sociale, ou une société, afin de l’améliorer le cas échéant.
Pourquoi l’utiliser ?
Afin de permettre aux individus, aux communautés, aux organisations d’avoir plus de pouvoir d’action et de décision, ainsi que plus d’influence sur leur environnement et leur vie, il est impératif de renforcer leur désir et leur capacité d’agir en faveur de leurs propres intérêts
Avantages & précautions à prendre
Il assure le renforcement de l’égalité entre les genre au travers de 5 grands domaines simultanément. Il n’a cependant pas vocation “d’arracher” le pouvoir exercé par les uns sur les autres pour créer un nouveau cycle de domination. Bien au contraire, il vise à créer un environnement équitable et juste pour tous, grâce à l’appui aux groupe les plus marginalisés.

## Slide 57: L’empowerment et les 5 domaines
Comment l’utiliser ?
L’utilisation de l’outil repose sur la prise de conscience préalable des uns et des autres sur :
leur condition et position ;
leur participation au processus de prise de décisions ;
leur droit de parole quant à la gestion des ressources, leur corps, ou d’autres options personnelles, etc.
Les individus, les groupes de base et les institutions doivent à cette étape se remettre en cause et saisir au mieux les niveaux de changement.
Les domaines sur lesquels l’empowerment se base dans un projet sont :
le Vouloir : c’est le désir de changement exprimé par l’individu ou l’organisation ;
l’Avoir : c’est ce que cherche à obtenir la cible de l’empowerment. C’est très souvent un pouvoir économique plus grand ;
le Savoir et le Savoir-Faire : ce sont des compétences intellectuelles et relationnelles qui permettent de profiter de manière optimale des opportunités qui se présentent à l'individu et au groupe ;
le Pouvoir : c’est la capacité et la liberté de faire que l'on désire, ainsi que l'autorité reconnue pour prendre part aux décisions.
Pour aller aller loin
http://www.gestionorienteeverslimpact.org/sites/default/files/resource/6empowermentapprentissagesocial.pdf

## Slide 58: L’empowerment et les 5 domaines
Illustration
Prise de conscience
Définition du vouloir
Acquisition de savoirs et savoir-faire
Exercice du pouvoir
Pour aller aller loin
https://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=461:l-empowerment-de-quoi-s-agit-il&catid=9&Itemid=103

## Slide 59: L’analyse socio-économique selon le genre (ASEG)
En résumé
Développé par la FAO, l’Organisation internationale du travail (OIT), la Banque Mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), c’est un outil (d’analyse de genre) qui permet d’examiner et d’identifier les besoins de nature sociale ou économique propres à chaque genre.
Pourquoi l’utiliser ?
L’ASEG est utilisée pour concevoir des projets de développement intégrant une perspective socio-économique dépendant du genre afin que les besoins et les priorités des femmes ainsi que ceux des hommes soient pleinement pris en compte.
L’aspect “priorité” est d’autant plus important dans la mesure où les ressources disponibles sont très souvent limitées.
Avantages & précautions à prendre
Il facilite l’identification des axes stratégiques d’intervention prioritaires à partir desquels les projets et programmes pourront contribuer à l’atteinte d’une égalité sociale et économique entre hommes et femmes.

## Slide 60: L’analyse socio-économique selon le genre (ASEG)
Comment l’utiliser ?
Trois principes directeurs régissent l’utilisation de l’ASEG :
Les rôles dévolus par la société aux hommes et aux femmes sont décisifs.
Les personnes défavorisées constituent une priorité des actions de développement.
La participation des acteurs au niveau local est fondamentale pour un développement durable.
Le processus se déroule en 4 grandes étapes :
identification des rôles attribués aux hommes et aux femmes dans la population cible ;
identification des besoins propres à chaque genre ;
classification des besoins par nature et par priorité pour les interventions futures ;
identification et formulation des interventions.
Ce travail peut être réalisé grâce à des entretiens collectifs et/ou individuels avec les membres de la communauté. Les premiers serviront à identifier la catégorisation des rôles dans la société et les seconds à mieux cerner les besoins propres à chaque genre.
Pour aller aller loin
FAO (1997), Guide de référence http://madadoc.irenala.edu.mg/documents/v01504_FAO.pdf

## Slide 61: L’analyse socio-économique selon le genre (ASEG)
Illustration
Exemple de questions clés et variables à prendre en compte dans une analyse genre pour un projet ou une activité :
Les Hommes et les Femmes ont-ils les mêmes problèmes ?
Quelles sont les contraintes des Femmes, des Hommes ?
Comment faut-il organiser la collecte d’information pour s’assurer la prise en compte des besoins spécifiques de chaque catégorie ?
Est ce que la contrainte identifiée touche différemment les femmes, les hommes et à l’intérieur de chaque catégorie ? Comment ?
La solution trouvée est-elle facilement applicable par les femmes de la même manière que les hommes ?
Doit-on rechercher des compléments d’information pour satisfaire cette catégorie ?

## Slide 62: Les besoins pratiques et intérêts stratégiques
En résumé
Les besoins pratiques sont ceux identifiés ou perçus comme des nécessités immédiates liées à la vie quotidienne et les intérêts stratégiques désignent le statut , la position ou les situations égalitaires liés à la satisfaction de l'individu dans la société sur le plan politique, culturel , socio-économique .
Pourquoi l’utiliser ?
Déterminer les besoins pratiques (immédiats) et les intérêts stratégiques (transformation de long terme) favorise l'élaboration de projets et d’interventions axées sur les nécessités spécifiques à l'un ou l'autre genre ainsi que l'évolution de changements structurels liés à l’égalité des genres au sein d’une société (amélioration des conditions de vie, de la situation sociale des femmes, …)
Avantages & précautions à prendre
L’outil permet de déterminer, d'analyser et de prendre en compte les besoins spécifiques à chaque sexe pour adopter des stratégies permettant la correction des inégalités femmes-hommes. La satisfaction des besoins pratiques ne réduit pas immédiatement toutes les situations d'inégalités.
.

## Slide 63: Les besoins pratiques et intérêts stratégiques
Comment l’utiliser ?
L’identification des besoins nécessite la prise en compte des différents sous-groupes de femmes et d'hommes. Compte tenu de la multiformité des situations de ces divers sous groupes, les besoins doivent être définis par des approches participatives adaptées sous la conduite d’un animateur/trice.
La réflexion est initiée par le listing des besoins spécifiques par les participant.e.s.
Il est ensuite indispensable d’amener les participant.e.s à différencier les besoins pratiques des intérêts stratégiques.
Les résultats de ces réflexions devront ensuite être désagrégés les groupes sociaux spécifiques de la communauté tout en tenant compte du genre.
Il vient enfin d'analyser des besoins spécifiques à chaque sexe afin d'adopter des stratégies et interventions pour favoriser la réduction des inégalités de genre.
Pour aller aller loin
https://iknowpolitics.org/sites/default/files/generalisation20de20l27analyse20genre.pdf

## Slide 64: Les besoins pratiques et intérêts stratégiques
Tableau besoins pratiques et intérêt stratégiques des femmes
 | Besoins Pratiques | Intérêt stratégique
NATURE | Besoins quotidiens et immédiats (nourriture, logement ,eau) | Lié au statut, position (socio-économique , politique, culturel)
TEMPS | Changement à court terme | Changement à long terme
RAPPORT AUX CIBLES | Différents selon les individus. | Communs à un groupe d'individus
OBJECTIF | Concentre sur les conditions des hommes et des femmes. | Résoudre les inégalités entre les sexes.

## Slide 65: Les besoins pratiques et intérêts stratégiques
Illustration d’un tableau de besoins pratiques et intérêt stratégiques d’un douar à Chefchaouen (Maroc)
Besoins Pratiques | Intérêts stratégiques
Aménagement de point d’eau au centre du douar | Maîtrise de la gestion de l’eau
Alphabétisation | Augmentation du pouvoir de décision des femmes au sein du foyer
Aménagement d’un pré-scolaire | Libérer du temps pour d’autres activités
Introduction de fours améliorés | Valorisation du travail de la femme
Mise en place d’un internat féminin au centre urbain | Scolarisation féminine secondaire
Accès au souk | Maîtrise de la commercialisation

## Slide 66: Liste de contrôle « analyse du contexte »
En résumé
L'analyse du contexte avec les différents outils précédemment cités doit être réalisé sous forme d’enquêtes, de collecte de données statistiques, d’ateliers participatifs, d’entretiens...
A la fin de cette analyse, la liste de contrôle suivante peut être utilisé pour s’assurer que toutes les informations nécessaires ont été collectées pour permettre l’élaboration du projet en tenant compte de la dimension genre.
Les ressources auxquelles les femmes et les hommes ont accès ont été identifiées ?
Les ressources que les femmes et les hommes contrôlent ont été identifiées ?
Les moyens pour contribuer à donner aux femmes un meilleur contrôle et accès aux ressources ont été identifiés ?
Les bénéfices que les femmes et les hommes tirent chacun du travail lié à la production, à la reproduction et à la collectivité ont été identifiés ?
Les bénéfices que contrôlent chacun ont été identifiés ?
Les moyens pour contribuer à donner aux femmes un meilleur contrôle et accès aux bénéfices ont été identifiés ?
Le travail des femmes et des filles (rémunéré et non rémunéré) a été identifié ?
Le travail des hommes et des garçons (rémunéré et non rémunéré) a été identifié ?
Les répercussions de cette division du travail sur la réalisation des objectifs du projet (possibilité de dégager du temps pour développer d’autres activités, pour participer à des réunions ou à des formations) ont été identifiées ?
Les répercussions possibles du projet sur cette division du travail ont été identifiées ?
Les intérêts stratégiques des hommes et des femmes ont été identifiés ?
Les besoins pratiques des hommes et des femmes ont été identifiés ?
Les priorités de développement de la communauté ont été identifiées, en tenant compte en particulier des priorités des femmes ?
Les facteurs clés qui influencent les rapports entres les genres, la division du travail, l’accès aux ressources, le contrôle de ces ressources ont été identifiés ?
Les contraintes à la promotion de l’égalité hommes/femmes et du pouvoir aux femmes ont été identifiées ?

## Slide 67: Le changement est une succession d’actions cohérentes… Il ne se déclame pas, il se construit !
Il faudrait que tu sois un peu plus précis sur cette deuxième étape… Crédit : Sidney Harris

## Slide 68: C. FORMULATION DU PROJET
Une utilisation méthodologique des données collectées lors de l'analyse des besoins du projet.

## Slide 69: ADAPTer et AGIR
En résumé
L’outil ADAPTer et AGIR est un cadre de travail qui ouvre à un système de pensées qui recherche constamment les moyens de s’assurer que l’impact du projet à mettre en place profite à tous de façon équitable et que la qualité en soit accru. Le cadre ADAPTer et AGIR permet d'entamer une évaluation participative des besoins liés aux genres durant tout le cycle du projet.
Pourquoi l’utiliser ?
Il apporte des mesures correctives visant un accès équitable à tous. Il contribue au développement d'outils de formation qui affrontent les stéréotypes de genre, adaptés pour la situation d'urgence spécifique. Alors, cet outil facilite la coordination avec d'autres acteurs humanitaires dans le but d'une programmation considérant les besoins spécifiques des hommes, des femmes, des filles et des garçons dans les interventions humanitaires.
Avantages & précautions à prendre
En rapport avec l'analyse genre, cet outil facilite la disponibilité des services conçus, conditionne la promotion d'une participation équitable ainsi que la collecte des données, et l'instauration de nouvelles stratégies objectivées selon une analyse comparative entre les sexes.

## Slide 70: ADAPTer et AGIR
Comment l’utiliser ?
La procédure débute par une évaluation participative des besoins en se référant à un nombre égal d’hommes et de femmes pour récolter des informations pour une analyse des différences entre les sexes .
Ensuite elle continue par le déploiement des services conçus pour répondre et assurer l’accès et la transmission de savoir équitable aux femmes, filles, garçons et hommes.
De plus, le processus assure la mise en œuvre de mesures et d'actions en vue d'agir contre la violence (GBV) à l'égard des femmes et des hommes et sur la base d’indicateurs clés permettant de gérer la collecte et l'analyse des données. Cette dernière produit la possibilité d'instaurer des mesures ou stratégies considérant la question de genre.
Par conséquent renforce la coordination et la collaboration des différents acteurs avec tous les partenaires dans l'objectif commun de garantir une action humanitaire sensible au genre.
Pour aller aller loin
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/Gender_Handbook_FR.pdf

## Slide 71: ADAPTer et AGIR
Illustration : ADAPTer et AGIR Collectivement appliqué au secteur de l’éducation
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/adapter_et_agir_collectivement_pour_l_education.pdf
ADAPTer | AGIR
Analyser les différences entre les sexes (une évaluation participative des besoins entre femmes et hommes) | Agir contre la violence basé sur le genre , particulièrement à l'égard des femmes.
Déployer des services conçus pour tous répondre à ces besoins | Gérer la collecte et l’analyse des données
Assurer l’accès des femmes, des filles, des garçons et des hommes | Instaurer des mesures ciblées en fonction d’une analyse comparative entre les sexes
Promouvoir une participation équitable | Renforcer la coordination des actions avec tous les partenaires
Transmettre équitablement des connaissances et des savoir-faire Et | Source : https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/Gender_Handbook_FR.pdf

## Slide 72: Théorie de changement (TdC)
En résumé
La TdC est une méthodologie de planification qui décrit comment une intervention donnée ou un ensemble d’interventions sont censés conduire à un changement précis sur le plan du développement, grâce à une analyse des liens de cause à effet fondée sur les éléments de preuve existants (UNDG).
Pourquoi l’utiliser ?
Pour identifier toutes les actions et ressources nécessaires pour l’atteinte d’un changement visé.
Pour évaluer l’efficacité des actions menées et mieux suivre la progression des résultats.
Avantages & précautions à prendre
Elle permet de présenter la façon dont on pense que le changement doit se produire. Il est important de réaliser la TdC au démarrage de l’action et de veiller à l’implication de toutes les parties prenantes en s’assurant de ne pas le confondre avec le cadre logique.

## Slide 73: Théorie de changement (TdC)
Comment l’utiliser ?
L’élaboration d’une théorie du changement comporte généralement quatre grandes étapes :
Définir le changement visé, à long terme;
Préciser les différents changements qui doivent se produire au préalable pour que le changement ultime devienne possible ;
Expliciter les hypothèses et valeurs qui sous-tendent le raisonnement ;
Préciser l’articulation entre ce raisonnement et l’intervention.
Ainsi, il faut expliquer le processus de changement envisagé en modélisant schématiquement tous les liens de causalité (ses résultats à court terme, intermédiaires et à plus long terme).
Ensuite, les changements identifiés doivent être cartographiés graphiquement, montrant chaque résultat en relation logique avec tous les autres, et reliés les uns aux autres par des flèches qui impliquent la causalité ainsi que le flux chronologique.

## Slide 74: Théorie de changement (TdC)
Déterminer les conditions à réunir pour que le changement souhaité sur le plan du développement se produise
Cibler le changement de haut niveau auquel le projet entend contribuer
Identifier les partenaires et les acteurs qui seront les
plus importants pour l’obtention de chaque résultat
Établir et expliciter les principales hypothèses qui sous-tendent la théorie de la façon dont le changement se produit
3
4
2
1

## Slide 75: Théorie de changement (TdC)
La TdC intégrant l’égalité entre les femmes et les hommes part de la hiérarchisation des problèmes ayant des conséquences directes sur la vie des femmes et des hommes de tout âge.
La Théorie de Changement doit faire preuve de sensibilité par rapport aux questions de genre, en se fondant sur une analyse de genre qui rend explicites les différences et les inégalités entre les sexes.
Pour aller aller loin
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-UNDAF-Companion-Pieces-7-Theorie_du_Changement.pdf

## Slide 76: Théorie de changement (TdC)
Illustration
Exemple de théorie de changement (cas du projet de delta river)

## Slide 77: Logique d'intervention du projet
En résumé
La logique d’intervention (cadre logique) est un outil de conception et de conduite de projet basé sur la méthode de Gestion Axée sur les Résultats (GAR) permettant de constituer une cohérence entre différents niveaux de résultats, en prenant son objectif le plus élevé comme point de référence.
Pourquoi l’utiliser ?
La logique d’intervention de projet permet de mettre en évidence les bénéfices à court et à moyen terme pour les population cibles, et de hiérarchiser les différents niveaux d’objectifs de manière prospective.
Avantages & précautions à prendre
Cet outil aide à définir et articuler les objectifs, cadrer le suivi, et préparer le cadre de l'évaluation. Il sert de support de communication et de contractualisation entre les parties prenantes et s’enrichit à chaque étape du projet en reflétant son évolution.

## Slide 78: Logique d'intervention du projet
Comment l’utiliser ?
La logique d’intervention est synthétisée sous forme de tableau (matrice de 5 lignes sur 5 colonnes) et contient toutes les informations clés d’un projet : objectif général (but), objectifs spécifiques, résultats, activités, hypothèse (risques), indicateurs, ressources.
La logique d’intervention se lit de haut en bas puis du bas vers le haut pour vérifier la cohérence des étapes.
Pour aller aller loin
https://www.eval.fr/methodes-et-outils/cadrelogique/
 | Description du projet | Indicateurs | Moyens de vérification | Hypothèses
But |  |  |  | 
Objectifs spécifiques |  |  |  | 
Produits (Résultats) |  |  |  | 
Activités |  |  |  | 

## Slide 79: Logique d'intervention du projet
 | Description du projet | Indicateurs | Moyens de vérification | Hypothèses
But | Si les OBJECTIFS se concrétisent ; Alors, cela devrait alors contribuer à l'objectif global |  |  | 
Objectifs spécifiques | Si les PRODUITS sont réalisés ; Alors, les OBJECTIFS spécifiques peuvent se concrétiser. |  |  | 
Produits (Résultats) | Si les ACTIVITÉS sont réalisées; Alors les PRODUITS peuvent être livrés |  |  | 
Activités | Si des RESSOURCES / INTRANTS sont fournis; Alors les ACTIVITÉS peuvent être réalisées |  |  | 

## Slide 80: Logique d'intervention du projet
Un cadre logique sensible au genre inclut des objectifs et résultats clairs, mesurables et réalisables contribuant à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, idéalement un objectif explicite ÉFH.
Les activités proposées permettent de leur côté d’atteindre les résultats établis.
Objectifs explicites ÉFH : objectifs cherchant la transformation des rapports sociaux de genre, ainsi que la promotion des intérêts stratégiques des femmes et accompagnés de moyens de réalisation adéquats.
Activités explicites ÉFH : définies en prenant en compte les résultats de l’analyse genre du contexte et du projet, peuvent viser de façon différenciée les femmes et les hommes, voire ne concernent que les femmes ou que les hommes.
Elles sont construites pour que l’on puisse mesurer la participation des femmes et des hommes au projet.
Accès amélioré aux services d’approvisionnement en eau et assainissement
Accès amélioré et plus équitable entre les femmes et les hommes aux services d’approvisionnement en eau et assainissement
Exemple de formulation d’un résultat sensible au genre

## Slide 81: Logique d'intervention du projet
 | Description du projet | Indicateurs | Moyens de vérification | Hypothèses
Objectif général (but) |  | Le projet a-t-il un but qui influence d’une façon ou d’une autre les relations de genre ? | Les données pour contrôler le niveau d’atteinte des objectifs sont-elles ventilées par sexe et analysées en termes de genre? | Facteurs externes importants et nécessaires pour permettre que les objectifs soient sensibles au genre à long terme
Objectifs spécifiques |  | Le projet a-t-il des objectifs qui tiennent compte du genre? |  | 
Produits |  | La répartition des bénéfices prend-t-elle en compte les problèmes de genre ? Les produits sont-ils accessibles à tous les genres ? |  | Facteurs externes importants qui doivent prévaloir pour atteindre les objectifs et permettre d’avoir des bénéfices pour les hommes et les femmes
Activités |  | Les problèmes de genre sont-ils clairement énoncés dans l’exécution du projet ? |  | 
Source : ISNAR Gender Training Manual
Cadre logique sensible au genre

## Slide 82: Logique d'intervention du projet
Source : ISNAR Gender Training Manual
Illustration d’un cadre logique sensible au genre
 | Description |  | IOV | SV | Hypothèses
Objectif global | Contribuer à la promotion de l’autonomisation économique des femmes au Burkina Faso |  | Proportion d’entreprises créées par les femmes | Rapport CEFORE | Poids des normes socioculturelles
Objectifs spécifiques | Formaliser 100 initiatives entrepreneuriales des femmes de la région des Hauts Bassins Promouvoir la masculinité positive dans la mise en œuvre du projet Renforcer l’organisation et la gouvernance de 60 organisations féminines de la région des Hauts Bassins |  | Nombre d’entreprises créées Nombre d’hommes et de familles modèles Nombre d’organisations de femmes appuyées | Rapports d’activités | Poids des normes socioculturelles Crise sécuritaire
Résultats / Outputs | 100 initiatives entrepreneuriales des femmes sont constituées en entreprises formelles Les époux/les familles des femmes bénéficiaires s’impliquent activement dans la mise en œuvre des activités La gouvernance de 60 organisations féminines de la région d’intervention est renforcée |  | Nombre d’entreprises créées par les femmes Nombre d’hommes et de familles modèles Nombre d’organisations de femmes appuyées | Rapports d’activités | Poids des normes socioculturelles Crise sécuritaire Lourdeur administrative
Activités / inputs | 1.1. Former des femmes aux TIC et à la finance digitale - 1.2. Incuber 100 femmes ayant des idées d’entreprises - 1.3. Appuyer l’élaboration de plans d’affaires et dans le montage de dossiers de financement - 1.4. Organiser des concours de plan d’affaires 2.1. Sensibiliser 300 hommes de la région sur les objectifs du projet et la prise en compte de leurs besoins - 2.2. Former les hommes et les femmes sur la masculinité positive - 2.3. Mener des plaidoyers auprès des leaders de la région sur les objectifs du projet 3.1. Renforcer les capacités des femmes et des organisations en leadership, management des organisations et des affaires, marketing 3.2. Réaliser des DIRO au profit des organisations de femmes appuyées 3.3. Organiser des journées de redevabilité au profit des organisations de femmes appuyées |  | Budget : 476 000 000 FCFA Ressources humaines : 1 spécialiste en accompagnement des entreprises, 1 spécialiste genre, 1 spécialiste en DIRO et le personnel de soutien Ressources matérielles : | Equipe projet | Crise financière chez les PTF du fonds Crise sécuritaire Lourdeur administrative
82

## Slide 83: La matrice des priorités
En résumé
La matrice des priorités permet de choisir de façon concertée (communauté bénéficiaire et équipe projet) les problèmes prioritaires à traiter et les actions jugées prioritaires à mener, en tenant compte aussi bien du point de vue des hommes que des femmes sur la base des résultats de l’analyse du contexte.
Pourquoi l’utiliser ?
Pour déterminer les problèmes à traiter prioritairement dans le cas de moyens insuffisants pour traiter l’ensemble des problèmes.
Pour déterminer les solutions prioritaires dans la liste des solutions adaptées aux problèmes prioritaires quand il est impossible de réaliser toutes les actions.
Avantages & précautions à prendre
Cette matrice permet de distinguer dans la liste de l’ensemble des problèmes identifiés, les priorités d’actions. Elle doit être élaborée en prenant en compte les priorités des hommes et des femmes de la communauté.

## Slide 84: La matrice des priorités
Comment l’utiliser ?
La matrice des priorités est élaborée de manière participative sous la coordination d’un animateur/trice en cinq étapes :
L’animateur/trice liste dans un tableau, en ligne et en colonne, les problèmes identifiés lors de l'analyse du contexte avec le groupe concerné (hommes ou femmes).
Pour chacun des problèmes, le groupe procède à une comparaison avec un autre problème de la liste afin de choisir le problème qui lui semble le plus important (ex : Pour vous, le problème le plus urgent à traiter est celui de l’alimentation en eau potable ou de la piste ?).
Le groupe discute ensuite et justifie son choix en priorisant le consensus. Chaque choix est noté dans la grille. L’exercice est poursuivi jusqu’à ce que le tableau soit rempli.
Pour faire le classement, on dénombre la priorité donnée à chaque problème. Les problèmes les plus cités sont les problèmes prioritaires .
On recommence ensuite le même travail pour choisir les actions prioritaires à mener pour traiter le problème qui a été sélectionné dans la première phase.

## Slide 85: La matrice des priorités
Illustration de choix de priorités dans un village
Problèmes | Alimentation en eau potable - AEP | Réhabilitation dispensaire | Création d’un centre féminin | Réhabilitation de la piste
Alimentation en eau potable - AEP | X | X | X | X
Réhabilitation dispensaire | AEP | X | X | X
Création d’un centre féminin | AEP | Dispensaire | X | X
Réhabilitation de la piste | AEP | Dispensaire | Piste | X

## Slide 86: Indicateurs sensibles au genre
En résumé
Ce sont des indicateurs qui permettent de mesurer les changements qui s’opèrent au fil du temps dans une société, en rapport avec les différences de genre. Les indicateurs peuvent être qualitatifs et/ou quantitatifs. Les indicateurs qualitatifs permettent de mesurer le changement en termes de perception, d'autonomisation et d’appréciation.
Pourquoi l’utiliser ?
Il est nécessaire d’identifier les indicateurs de résultats à court, moyen et long terme afin de mesurer les changements et/ou les améliorations survenus à travers le temps dans le cadre d’un programme ou projet intégrant l’égalité femme-homme.
Avantages & précautions à prendre
Les indicateurs sensibles au genre sont très importants et facilitent l’élaboration et la mise en œuvre de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et du suivi évaluation. Il est nécessaire de les contextualiser selon les objectifs du projet.

## Slide 87: Indicateurs sensibles au genre
Indicateurs ventilés selon le sexe
Les indicateurs ventilés selon le sexe permettent de mesurer des écarts et des inégalités ou disparités entre femmes et hommes. Ils proposent des mesures désagrégées pour les hommes et les femmes sur un indice spécifique.
Par exemple : taux d’alphabétisation, au Pakistan, 75,8 % des hommes et 54,7 % des femmes âgées de 15 à 24 ans savent lire (Nations unies 2006). Les mesures peuvent aussi ne concerner qu’un seul sexe. Exemple : nombre de femmes décédant du fait de violence masculine domestique en France : 60 femmes par an. Ces indicateurs quantitatifs sont importants pour le diagnostic et le suivi sur une période, mais ils ne mesurent pas les évolutions qualitatives en termes de rapports sociaux de sexe.
Indicateurs de genre
Les indicateurs de genre tentent de mesurer les changements en ce qui concerne la situation des rapports femmes-hommes dans un projet (ou une société) et sur une période de temps donnée. Il peut s’agir de mesurer les changements dans les relations sociales entre hommes et femmes, les progrès qu’induisent une politique, un programme ou une activité pour les hommes et les femmes, ou dans la situation des hommes et des femmes au regard d’un problème particulier, comme la pauvreté, la participation politique, la participation économique…
Par exemple : mesure des avantages tirés par les femmes et par les hommes suite à la maîtrise d’une technique agricole introduite pour améliorer la productivité : indicateurs de savoirs acquis, de temps libre supplémentaire, de reconnaissance sociale…
Pour aller aller loin
http://www.adequations.org/spip.php?article1134#outil_sommaire_1

## Slide 88: Indicateurs sensibles au genre
Exemples d’indicateurs quantitatifs
Nombre d’outils et de dispositifs mis en place pour l’égalité.
Pourcentage du budget annuel investi en ÉFH.
Nombre et type de parties prenantes mobilisées sur l’ÉFH lors des actions de diffusion et de visibilité.
Nombre de femmes et d’hommes ayant le contrôle sur les ressources.
Nombre d’incidences de violences faites aux femmes rapportées dans la communauté.
Nombre de femmes sur le marché de l’emploi.
Nombre de femmes et d’hommes parmi les bénéficiaires - Taux de participation des femmes et des hommes dans les activités.
Nombre de formations données par des personnes formées à l’ÉFH au cours du projet.
Source : AQOCI, 2020
Exemples d’indicateurs qualitatifs
Taux de satisfaction des femmes et des hommes vis-à-vis des formations ÉFH.
Niveau d’appropriation des connaissances acquises.
Perception des femmes et des hommes du groupe cible quant aux inégalités entre les femmes et les hommes au sein de leur communauté.
Types de bonnes pratiques ou de dispositifs mis en place en vue d’institutionnaliser la dimension ÉFH.
Diversité des choix de carrière pour les femmes et pour les hommes.
Niveau de satisfaction des femmes vis-à-vis de leur capacité à répondre elles-mêmes à leurs besoins.

## Slide 89: Budgétisation sensible au genre (BSG)
En résumé
Intégrer une démarche de budgétisation sensible au genre conduit à se demander si la collecte et la distribution des ressources financières renforcent ou diminuent les inégalités entre les sexes. Au regard des résultats, il s’agit alors de proposer des ajustements et des modifications budgétaires pour mieux garantir l’égalité.
Pourquoi l’utiliser ?
Pour analyser comment la collecte et la distribution des ressources financières renforcent ou diminuent les inégalités entre les sexes,
Pour s’assurer du fait que le budget promeuve l’égalité entre femmes et hommes,
Pour assurer la performance et la transparence dans l’utilisation des ressources financières.
Avantages & précautions à prendre
La budgétisation sensible au genre garantit que les besoins et intérêts des individus de différents groupes sociaux (sexe, âge, race, ethnie, localisation) sont reflétés dans les dépenses et revenus.

## Slide 90: Budgétisation sensible au genre (BSG)
Comment l’utiliser ?
Pour l’établissement d’un BSG, deux approches sont utilisables :
Approche spécifique : Des activités spécifiques sont initiées et budgétisées pour lutter contre les inégalités et/ou les violences de genre
Approche transversale : Prise en considération transversale et systématique de la dimension ÉFH dans l’élaboration du budget

## Slide 91: Budgétisation sensible au genre (BSG)
Exemples d’actions ÉFH transversales pour l’établissement du budget
Budgétiser toutes les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins identifiés lors de l’analyse ÉFH.
Assurer la parité en termes de salaire, recrutement et opportunités de formation.
Intégrer des dépenses pour des activités de renforcement des capacités en intégration de l’ÉFH chez les partenaires du programme.
Source : AQOCI, 2020
Exemples d’actions ÉFH spécifiques pour l’établissement du budget
Insérer des lignes budgétaires pour les activités de renforcement des capacités des femmes.
Intégrer des lignes budgétaires pour des formations en ÉFH pour le personnel.
Budgétiser l’embauche de ressources spécialisées en ÉFH.
Intégrer des lignes budgétaires pour l’analyse de données et la recherche en ÉFH.
Prévoir des fonds significatifs pour la capitalisation et la diffusion des expériences en ÉFH.

## Slide 92: Marqueur genre
En résumé
Le marqueur genre est un outil (d’évaluation et d’auto-évaluation) qui mesure le niveau d’intégration de l’égalité du genre dans un projet. Il permet de suivre, d’améliorer et de soutenir plus efficacement une programmation intégrée du genre. Il vise à aider les équipes à réfléchir et améliorer l’approche genre de leur travail.
Pourquoi l’utiliser ?
Le marqueur genre permet l’alignement des projets aux recommandations des institutions de financement comme les banques de développement. C’est le seul outil dont disposent tous les membres du Comité d’Aide au Développement (CAD) pour observer en permanence l’évolution de l’aide bilatérale au titre des engagements relatifs à l’égalité des sexes qui sont inscrits dans les Objectifs de Développement Durable (ODD).
Avantages & précautions à prendre
Le marqueur genre est utilisé par les équipes de conception de projet pour évaluer une proposition avant de la soumettre aux partenaires financiers.
C’est un outil dont le contenu peut varier d’un donateur ou financeur à un autre.

## Slide 93: Marqueur genre
Comment l’utiliser ?
Il est ici présenté la démarche d’utilisation du marqueur genre développé par Care. L’utilisation du marqueur genre se fait en 4 étapes de manière participative par l’équipe du projet :
Évaluation du lien entre les rôles et les relations de genre et le projet basée sur la question : le projet travaille-t-il avec les rôles et les relations de genre ou les remet-il en question ?
La réponse à la première étape permet de remplir le formulaire de vérification correspondant. Les différentes cases cochées doivent ensuite faire l’objet d’une explication .
Le nombre de cases cochées est ensuite compté et le guide de notation permet de calculer le score du projet et de le positionner sur le continuum de genre.
Il est enfin utile de retourner aux notes obtenues à la deuxième étape du remplissage du formulaire de vérification pour ajouter des commentaires ou des informations supplémentaires afin de justifier les cases cochées.
Pour aller aller loin
http://gender.careinternationalwikis.org/_media/note_explicative_care_le_marqueur_genre.pdf
http://gender.careinternationalwikis.org/_media/enquete_care_le_marqueur_genre.pdf

## Slide 94: Marqueur genre
Illustration

## Slide 95: Analyse des risques
En résumé
L’analyse des risques vise à améliorer la résilience du projet et d’en garantir une continuité d’activités. Ainsi il consisté à (i) identifier les sources de risques, (ii) déterminer la probabilité de survenue de ces risques, (iii) déterminer le niveau de gravité de ces risques et (iv) proposer des mesures de mitigation pour atténuer l’impact des risques sur le projet.
Pourquoi l’utiliser ?
Prendre en compte les résistances et les obstacles potentiels, tant au niveau des politiques, des lois nationales, des traditions culturelles, ainsi que des capacités des organisations partenaires, permet de développer des stratégies mieux adaptées au contexte local.
Diverses techniques peuvent être utilisées et constituent des moyens efficaces de communication avec les équipes impliquées dans le projet.
Avantages & précautions à prendre
Il est très important de tenir compte des risques notamment en matière d’égalité entre les femmes et les hommes avant la mise en œuvre d’un programme.
Ceci permet ainsi de mettre en place dès le départ des stratégies de mitigation.

## Slide 96: Analyse des risques
Comment l’utiliser ?
Pour réaliser cette analyse, il est important d’impliquer un maximum de parties prenantes. Ainsi, on distingue cinq étapes (05) à savoir :
Établir un inventaire des risques. Il s’agit de ratisser large et de considérer toutes les formes de risques (humains, financiers, techniques, organisationnels, sociaux, environnementaux, etc.)
Valoriser les risques. Il s’agit d’effectuer un classement rationnel des risques en fonction de leur probabilité de survenance et de leur gravité. C’est l’évaluation de la criticité des risques.
Définir les mesures de mitigation. Pour chacun des risques, on se posera trois (03) questions successives:
  Peut-on l’éliminer ?
  Peut-on en limiter les effets ?
  Doit-on modifier le déroulement du projet ?
Identifier les points critiques. Il s’agit des lieux et/ou des phases du projet où la criticité est plus importante et dont il faut redoubler plus de vigilance dans la mise en œuvre du projet.
Réviser la table des risques. La matrice des risques est une matrice dynamique qu’il faut régulièrement réviser.

## Slide 97: Analyse des risques
Illustration d’une matrice d’analyse des risques
N° | Risques | Probabilité de survenu | Gravité | Manifestations | Mitigation
1 | Les risques socioculturels |  |  |  | 
2 | Mauvaise gouvernance et non-respect des engagements internationaux par le gouvernement |  |  |  | 
3 | Coordination inefficace, dysfonctionnement au sein du consortium et des sous bénéficiaires |  |  |  | 
4 | La suspension du financement par le bailleur |  |  |  | 
5 | Risque environnemental, climatique et social |  |  |  | 
6 | Les risques liés à l’environnement politique et géopolitique |  |  |  | 
7 | Les risques sanitaires et épidémiologiques |  |  |  | 
8 | L’environnement juridique et politique national |  |  |  | 
9 | Risque de détournement des ressources |  |  |  | 
10 | Etc ,,,,,,,,, |  |  |  | 

## Slide 98: Liste de contrôle pour l'intégration de la perspective genre dans la « conception des projets »
En résumé
La conception et la formulation de projets avec les différents outils précédemment cités doit être assurée de manière participative avec le maximum de parties prenantes.
A la fin de cette phase, la liste de contrôle suivante peut être utilisée pour vérifier que toutes les informations nécessaires ont été considérées en tenant compte de la dimension genre.
Des objectifs, résultats et activités sensibles à l’ÉFH et/ou visant spécifiquement l’ÉFH sont intégrés au cadre logique ?
Des indicateurs sexospécifiques et sensibles au genre sont-ils développés dans le cadre logique et le cadre de mesure de rendement ?
Des risques en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sont-ils identifiés ?
Des mesures de mitigation répondant aux risques en matière d’ÉFH sont-elles élaborées ?
Des ressources financières sont-elles réservées pour la mise en œuvre d’activités spécifiques à l’ÉFH et pour l’embauche de ressources spécialisées ?

## Slide 99: Liste de vérification (check-list) pour l'intégration de la perspective genre dans les projets
Pour aller aller loin
https://www.nutritionintl.org/wp-content/uploads/2018/06/NI-Liste-de-v%C3%A9rification-%E2%80%93-Int%C3%A9gration-des-consid%C3%A9rations-de-genre-FR-2018-06-01.docx
https://portailqualite.acodev.be/fr/system/files/node/160/check-list_pour_lintegration_de_la_dimension_genre_dans_les_programmes_et_projets.pdf
http://www.adequations.org/IMG/article_PDF/article_a1268.pdf
https://mediatheque.agencemicroprojets.org/wp-content/uploads/Fiche-outil-2_La-the%CC%81matique-genre-dans-les-projets_AFD_OSC.pdf

## Slide 100: Références bibliographiques
Association Adéquations (2009), Fiche 5. Intégrer le genre dans le cycle de projet. 6 p.
Association Tanmia.ma (2006), Guide pour l’intégration du genre dans les projets de développement. Volume 2, 43 p.
CARE (2019), Guide du marqueur genre de CARE. 9 p.
Confédération suisse, Direction du développement et de la coopération (2019), Analyse de genre : guide pratique. 7 p.
Comité québécois femmes et développement (CQFD), Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) (2020), Module 3 : intégration des droits des femmes et de l’égalité des genres dans les programmes. 60 p.
Organisation Internationale de la Francophonie (2018), Stratégie de la Francophonie pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l’autonomisation des femmes et des filles/ XVIIe Sommet de la Francophonie, Erevan, les 11 et 12 octobre 2018, 17 p.
Les illustrations présentes sur la page de résumé de chaque outil sont proposées par Storyset by Freepik

## Slide 101: Équipes de rédaction
Coordination et supervision de la rédaction : M. Ulvick Houssou, Directeur p.i. du développement et de l’entrepreneuriat, Université Senghor
Rédacteur en chef : M. Gaël Gbonsou, chargé de projets (Certificat MPEFH, IMdR, Matures Ton Idée !), Université Senghor
Relecteurs :
M. Amakoé Sitti, chargé de projet Transform’action, Université Senghor ;
Dr. Hugues Setho, coordonnateur du Programme SRAJ, ABMS/PSI
Matériaux de base : APOLLON Christie ; AYEFOUNI Graciano ; ABEGA NDJANA Jean ; BEN YAMINE Mohamed Kassim Soule ; EZEBADA Charlotte Cyprienne Sèlingnan ; KOUSSOUHO Euphrem Biova ; NDUWAYO Marie Claude ; TOURE Awa (Université Senghor).

## Slide 102
“Il est plus facile de proclamer l'égalité que de la réaliser.”
Edouard Herriot